## CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL
LOCAL: BAIRRO DA PAZ - ZONA URBANA - SANTA LUZIA DO PARÁ
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - BDI = 25%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 60 DIAS | 120 DIAS | 180 DIAS | 240 DIAS | 300 DIAS | 360 DIAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares |  | FÍSICO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 14704.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14704.62
2 | Movimento de Terra |  | FÍSICO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 17327.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17327.74
3 | Fundações |  | FÍSICO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 36211.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36211.74
4 | Estrutura de Concreto |  | FÍSICO | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 7364.199 | 17183.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24547.33
5 | Paredes |  | FÍSICO | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 1619.752 | 3239.504 | 3239.504 | 0 | 0 | 0 | 8098.76
6 | Cobertura |  | FÍSICO | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 77781.41 | 62225.128 | 15556.282 | 0 | 0 | 0 | 155562.82
7 | Esquadrias |  | FÍSICO | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 11929.848 | 27836.312 | 0 | 0 | 0 | 39766.16
8 | Revestimento |  | FÍSICO | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 2020.144 | 8080.576 | 0 | 0 | 0 | 10100.72
9 | Piso |  | FÍSICO | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 46293.94 | 46293.94 | 0 | 0 | 0 | 92587.88
10 | Instalações |  | FÍSICO | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 6786.56 | 10179.84 | 0 | 0 | 0 | 16966.4
11 | Pintura |  | FÍSICO | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 2416.096 | 9664.384 | 0 | 0 | 0 | 12080.48
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 155009.461 | 152094.351 | 120850.838 | 0 | 0 | 0 | 427954.65
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 36.22% | 35.54% | 28.24% | 0% | 0% | 0% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 155009.461 | 307103.812 | 427954.65 | 427954.65 | 427954.65 | 427954.65
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 36.22% | 71.76% | 100% | 100% | 100% | 100%