## CRONOGRAMA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULAS
LOCAL: BAIRRO DO CURI- ZONA URBANA - SANTA LUZIA DO PARÁ
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - BDI = 25%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 45 DIAS | 90 DIAS | 135 DIAS | 180 DIAS | 225 DIAS | 270 DIAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares |  | FÍSICO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 26401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26401.4 | 26401.4
2 | Movimento de Terra |  | FÍSICO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 32142.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32142.54 | 32142.54
3 | Fundações |  | FÍSICO | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 55241.492 | 55241.492 | 27620.746 | 0 | 0 | 0 | 138103.73 | 138103.73
4 | Estrutura de Concreto |  | FÍSICO | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 44585.32 | 44585.32 | 22292.66 | 0 | 0 | 0 | 111463.3 | 111463.3
5 | Paredes |  | FÍSICO | 10% | 30% | 40% | 20% | 0% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 16105.005 | 48315.015 | 64420.02 | 32210.01 | 0 | 0 | 161050.05 | 161050.05
6 | Cobertura |  | FÍSICO | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 144785.775 | 144785.775 | 144785.775 | 0 | 48261.925 | 0 | 482619.25 | 482619.25
7 | Esquadrias |  | FÍSICO | 0% | 0% | 50% | 30% | 10% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 36256.57 | 21753.942 | 7251.314 | 7251.314 | 72513.14 | 72513.14
8 | Revestimento |  | FÍSICO | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 15015.46 | 45046.38 | 45046.38 | 45046.38 | 0 | 150154.6 | 150154.6
9 | Piso |  | FÍSICO | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 50825.62 | 76238.43 | 76238.43 | 50825.62 | 0 | 254128.1 | 254128.1
10 | Instalações |  | FÍSICO | 0% | 0% | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 15473.936 | 23210.904 | 30947.872 | 7736.968 | 77369.68 | 77369.68
11 | Pintura |  | FÍSICO | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 | 7044.532 | 21133.596 | 28178.128 | 14089.064 | 70445.32 | 70445.32
12 | Diversos |  | FÍSICO | 20% | 20% | 10% | 30% | 20% | 0% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 55257.492 | 55257.492 | 27628.746 | 82886.238 | 55257.492 | 0 | 276287.46 | 276287.46
DESEMBOLSO |  | VALOR DO PERÍODO |  | 374519.024 | 414026.174 | 466807.795 | 302479.5 | 265768.731 | 29077.346 | 1852678.57
|  | PERCENTUAL EXECUTADO |  | 20.22% | 22.35% | 25.2% | 16.33% | 14.35% | 1.569% | 100%
ACUMULADO |  | VALOR ACUMULADO |  | 374519.024 | 788545.198 | 1255352.993 | 1557832.493 | 1823601.224 | 1852678.57
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | 20.22% | 42.56% | 67.76% | 84.09% | 98.43% | 100%